仙林校区教学楼一区、二区施工告知

各位老师、同学：

仙林校区教学楼一区、二区部分教室拟于1月14日至2月7日进行墙面、吊顶、地板维修出新，施工时间为每日上午8：00至下午18:00，施工期间会依次占用部分教室，给大家造成不便，敬请谅解！

施工如有违规情况，可拨打监督电话13776404399（孙工）投诉，现场管理人员将于第一时间为您处理。

感谢大家对校园建设的支持！

基本建设处

2024年1月13日

| 教学楼教室施工进度计划表 注：加粗教室为仙Ⅱ教学楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地板更换 | 踢脚线更换 | 铜条更换 | 墙面乳胶漆 | 矿棉板吊顶 |
| 1月14日 | 210 |  |  |  | 101/102/103 |
| 1月15日 | 210 | 511/512/513/514/515 |  | 101/102/103/104/106/108 | 202/203/204 |
| 1月16日 | 212 | 210 | 210 | 113/114/115/212/213/214 | 301/302/303 |
| 1月17日 | 212 | 520/521/522/523 |  | 216/208/201/202/203/204 | 305/307/308 |
| 1月18日 | 101/102/103 | 212 | 212 | 206/207开水间/302/303/304 | 309/310/312 |
| 1月19日 | 108/112/113 | 101/102/103/113 | 101/103 | 305/307/308/309/310/311 | 303/315/316 |
| 1月20日 | 114/116/202 | 114/115/104/106 | 104/115 | 312/313/315/316/318/319 | 317/318/319 |
| 1月21日 | 203/204/206 | 107/201/202/203 | 201/202 | 320/321/322/323/324/502 | 408/409/410 |
| 1月22日 | 207/214/213 | 204/206/207/208 | 203/204 | 503/504/505/506/507/508 | 502/503/504 |
| 1月23日 | 216/211/315 | 209/211/213/216/315 | 206/207 | 509/510/511/512/514/515 | 505/507/508 |
| 1月24日 | 321/317/408 | 316/317/318/321/322 | 212/213 | 516/517/518/519526/528 | 509/510/511 |
| 1月25日 | 410/517/518 | 323/324/408/409/512 | 216/308 | 530/101/103/105/109/110 | 512/514/517 |
| 1月26日 | 524/110/115 | 502/503/504/505/506 | 310/319 | 118/120/113/114/115/116 | 518/520/524 |
| 1月27日 | 116/117/112 | 507/508/509/510/511 | 320/321 | 209/211/213/215/216/217 | 303/304/305 |
| 1月28日 | 215/211/218 | 517/518/524/112/110 | 410/524 | 218/301/303/304/305/306 | 306/309/403 |
| 1月29日 | 217/216/301 | 116/117/115/113/111 | 110/112 | 307/308/310/311/312/313 | 404/405/406 |
| 1月30日 | 303/304/305 | 109/114/215/216/217 | 215/211 | 314/315/316/317/318/319 | 503/504/505 |
| 1月31日 | 306/307/311 | 209/301/303/304/305 | 301/303 | 401/403/404/405/406/407 | 506/507/508 |
| 2月1日 | 312/411/410 | 306/307/308/311/312 | 304/305 | 408/410/411/412/415/416 | 511/512/519 |
| 2月2日 | 412/404/503 | 313/316/317/318/319 | 310/311 | 417/418/419420/421/422 | 自查整改 |
| 2月3日 | 504/505/506 | 401/407/411/412/416 | 312/313 | 501/503/504/505/506/507 |  |
| 2月4日 | 508/507/524 | 417/418/419/421/422 | 319/403 | 508/510/511/512/513/514 |  |
| 2月5日 | 自查整改 | 501/506/507/508/509 | 404/405 | 515/516/517/518/519/520 |  |
| 2月6日 | 自查整改 | 516/517/518/519/524 | 505/506 | 521/522/523/524 |  |
| 2月7日 | 自查整改 | 自查整改 | 519 | 自查整改 |  |